## 工程桩(Z开头)
序号 | 桩号 | 桩型 | 桩径(m) | 桩机型号 | 设计桩顶标高(m) | 设计桩底标高(m) | 设计桩长(m) | 设计孔深(m) | 开孔时间 | 终孔时间 | 护筒标高(m) | 地面标高(m) | 成孔深度(m) | 终孔标高(m) | 设计嵌岩深度(m) | 实际嵌岩深度(m) | 岩面标高(m) | 实际有效桩长(m) | 下钢筋笼日期 | 设计笼长(m) | 实际笼长(m) | 钢筋笼主筋 | 泥浆密度 | 粘度 | 含砂率(%) | 垂直度(%) | 桩位偏差 | 偏差X(mm) | 偏差Y(mm) | 沉渣厚度(mm) | 灌注日期 | 浇筑开始 | 浇筑结束 | 坍落度 | 实际浇筑标高(m) | 混凝土强度 | 设计砼方量(m3) | 实际砼方量(m3) | 充盈系数 | 试块留置组数 | 混凝土厂家 | 实际超灌高度(m) | 是否装声测管
1 | Z2# | 试验桩 | 1.2 | SR360R | 27.3 | 5.8 | 21.5 | 21.5 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 27.55 | 27.3 | 15.85 | 11.7 | 1.8 | 1.8 | 13.5 | 15.6 | 2026-01-22 | 15.54 | 15.45 | 22 18 | 1.13 | 19.18 | 3 | 0.1 | 9 | 4 | -8 | 30 | 2026-01-22 | 19:02:59 | 20:06:00 | 210 | 27.3 | 水下C40（P8) | 17.6 | 19 | 1.08 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.9 | 无
2 | Z19# | 试验桩 | 1.6 | SR360R | 27.3 | 4.8 | 22.5 | 22.5 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 27.8 | 27.3 | 16.25 | 11.55 | 2.5 | 2.5 | 14.05 | 15.75 | 2026-01-24 | 15.69 | 15.7 | 30 18 | 1.22 | 23.08 | 3.2 | 0.1 | 5 | 3 | -4 | 30 | 2026-01-24 | 15:53:00 | 17:16:00 | 200 | 27.3 | 水下C40（P8) | 31.59 | 33 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根
3 | Z32# | 试验桩 | 1.2 | SR360R | 27.3 | 3.8 | 23.5 | 23.5 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 27.75 | 27.3 | 17.12 | 10.63 | 1.8 | 1.82 | 12.45 | 16.67 | 2026-01-25 | 16.61 | 16.6 | 22 18 | 1.25 | 23.36 | 2.9 | 0.1 | 6 | 3 | -5 | 20 | 2026-01-25 | 14:34:00 | 15:39:00 | 200 | 27.3 | 水下C40（P8) | 18.82 | 20 | 1.06 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.87 | 无
4 | Z1# | 试验桩 | 1.6 | SR360R | 27.8 | 6.8 | 21 | 21 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 28.4 | 27.8 | 16.6 | 11.8 | 2.5 | 4 | 15.8 | 16 | 2026-01-27 | 15.94 | 16.04 | 30 18 | 1.14 | 23.44 | 2.8 | 0.1 | 5 | 3 | -4 | 40 | 2026-01-27 | 12:01:00 | 13:22:00 | 210 | 27.8 | 水下C40（P8) | 32.07 | 35 | 1.09 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.91 | 3根
5 | Z5# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 16.7 | 10.7 | 6 | 16.75 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 27.85 | 27.45 | 17.2 | 10.65 | 1.8 | 2.8 | 13.45 | 6.05 | 2026-05-31 | 6.62 | 6.62 | 22 18 | 1.22 | 20.13 | 3 | 0.2 | 6 | -5 | 3 | 30 | 2026-05-31 | 20:53:00 | 21:03:00 | 190 | 17.51 | 水下C40（P8) | 7.72 | 8 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.81 | 无
6 | Z4# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.95 | 7.95 | 10 | 19.52 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 27.8 | 27.47 | 18.82 | 8.98 | 2.5 | 2.52 | 11.5 | 8.97 | 2026-06-02 | 9.54 | 9.62 | 30 18 | 1.21 | 20.5 | 2 | 0.1 | 25 | -14 | -21 | 40 | 2026-06-02 | 15:29:00 | 16:10:00 | 185 | 18.81 | 水下C40（P8) | 19.67 | 20.5 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.86 | 3根
7 | Z6# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 17.85 | 11.85 | 6 | 15.66 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 27.7 | 27.51 | 17.02 | 10.68 | 1.8 | 2.74 | 13.42 | 7.17 | 2026-06-03 | 7.74 | 7.8 | 22 18 | 1.19 | 21.1 | 3 | 0.2 | 28 | -9 | 26 | 30 | 2026-06-03 | 15:44:00 | 16:01:00 | 195 | 18.71 | 水下C40（P8) | 9.04 | 9.5 | 1.05 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.86 | 无
8 | Z9# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.95 | 9.95 | 8 | 17.38 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 27.76 | 27.33 | 17.93 | 9.83 | 2.5 | 2.5 | 12.33 | 8.12 | 2026-06-04 | 8.69 | 8.7 | 30 18 | 1.2 | 21.85 | 3 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 30 | 2026-06-04 | 14:49:00 | 15:14:00 | 200 | 18.77 | 水下C40（P8) | 17.91 | 18.5 | 1.03 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.82 | 3根
9 | Z16# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 14.65 | 8.65 | 6 | 18.68 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 27.78 | 27.33 | 19.22 | 8.56 | 1.8 | 5.82 | 14.38 | 6.09 | 2026-06-05 | 6.66 | 6.65 | 22 18 | 1.18 | 20.03 | 2 | 0.2 | 18 | 2 | 18 | 20 | 2026-06-05 | 16:42:00 | 16:53:00 | 200 | 15.45 | 水下C40（P8) | 7.77 | 8 | 1.03 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.8 | 无
10 | Z8# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 17.85 | 11.85 | 6 | 15.46 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 27.64 | 27.31 | 15.79 | 11.85 | 1.8 | 2.44 | 14.29 | 6 | 2026-06-11 | 6.57 | 6.62 | 22 18 | 1.2 | 20.15 | 3 | 0.2 | 8 | -4 | -7 | 40 | 2026-06-11 | 11:28:00 | 11:37:00 | 210 | 18.69 | 水下C40（P8) | 7.69 | 8 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 无
11 | Z11# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 17.85 | 11.85 | 6 | 15.58 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 27.83 | 27.43 | 16.2 | 11.63 | 1.8 | 2.35 | 13.98 | 6.22 | 2026-06-11 | 6.79 | 6.8 | 22 18 | 1.21 | 20.71 | 2 | 0.1 | 22 | 10 | -20 | 30 | 2026-06-11 | 19:34:00 | 19:44:00 | 205 | 18.65 | 水下C40（P8) | 7.9 | 8 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.8 | 无
12 | Z17# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 16 | 10 | 6 | 17.42 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 27.78 | 27.42 | 17.86 | 9.92 | 1.8 | 3.52 | 13.44 | 6.08 | 2026-06-12 | 6.65 | 6.65 | 22 18 | 1.2 | 21.41 | 1 | 0.2 | 6 | 5 | 4 | 30 | 2026-06-12 | 19:14:00 | 19:22:00 | 210 | 16.83 | 水下C40（P8) | 7.78 | 8 | 1.03 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.83 | 无
13 | Z34# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 16.7 | 10.7 | 6 | 16.94 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 27.89 | 27.64 | 17.38 | 10.51 | 1.8 | 2.78 | 13.29 | 6.19 | 2026-06-13 | 6.76 | 6.77 | 22 18 | 1.18 | 21.48 | 2 | 0.1 | 16 | -16 | 4 | 40 | 2026-06-13 | 18:15:00 | 18:24:00 | 200 | 17.5 | 水下C40（P8) | 7.86 | 8 | 1.02 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.8 | 无
14 | Z3# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.85 | 9.35 | 8.5 | 18.35 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 27.93 | 27.7 | 18.3 | 9.63 | 2.5 | 2.6 | 12.23 | 8.22 | 2026-06-14 | 8.79 | 8.8 | 30 18 | 1.22 | 20.41 | 3 | 0.2 | 17 | -17 | -2 | 20 | 2026-06-14 | 19:55:00 | 20:17:00 | 185 | 18.66 | 水下C40（P8) | 18.11 | 18.5 | 1.02 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.81 | 3根
15 | Z13# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 16 | 10 | 6 | 17.47 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 27.73 | 27.47 | 17.8 | 9.93 | 1.8 | 4.8 | 14.73 | 6.07 | 2026-06-16 | 6.64 | 6.65 | 22 18 | 1.2 | 20.31 | 3 | 0.1 | 18 | -6 | 17 | 30 | 2026-06-16 | 17:48:00 | 18:00:00 | 200 | 16.81 | 水下C40（P8) | 7.74 | 8 | 1.03 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.81 | 无
16 | Z7# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 17.85 | 10.85 | 7 | 16.41 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 27.73 | 27.26 | 16.28 | 11.45 | 1.8 | 1.85 | 13.3 | 6.4 | 2026-06-17 | 6.97 | 6.99 | 22 18 | 1.13 | 19.11 | 2 | 0.2 | 14 | 14 | -2 | 40 | 2026-06-17 | 16:46:00 | 16:57:00 | 185 | 18.7 | 水下C40（P8) | 8.15 | 8.5 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.85 | 无
17 | Z10# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.95 | 9.95 | 8 | 17.79 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 28 | 27.74 | 16.13 | 11.87 | 2.5 | 3.03 | 14.9 | 6.08 | 2026-06-19 | 6.65 | 6.65 | 30 18 | 1.2 | 21.29 | 4 | 0.1 | 9 | -8 | -3 | 20 | 2026-06-19 | 15:44:00 | 16:04:00 | 190 | 18.79 | 水下C40（P8) | 13.87 | 14 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根
18 | Z14# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 16 | 10 | 6 | 17.59 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 27.71 | 27.59 | 17.88 | 9.83 | 1.8 | 4.88 | 14.71 | 6.17 | 2026-06-20 | 6.74 | 6.75 | 22 18 | 1.15 | 20.22 | 3 | 0.1 | 15 | 5 | 14 | 30 | 2026-06-20 | 19:38:00 | 19:47:00 | 195 | 16.84 | 水下C40（P8) | 7.89 | 8 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 无
19 | Z22# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.95 | 10.95 | 7 | 16.64 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 27.85 | 27.59 | 16 | 11.85 | 2.5 | 5.04 | 16.89 | 6.1 | 2026-06-22 | 6.67 | 6.67 | 30 18 | 1.21 | 20.88 | 3 | 0.2 | 17 | 12 | -12 | 30 | 2026-06-22 | 17:11:00 | 17:25:00 | 210 | 18.79 | 水下C40（P8) | 13.89 | 14 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根
20 | Z12# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 14.65 | 8.65 | 6 | 18.86 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 27.9 | 27.51 | 19.43 | 8.47 | 1.8 | 9.98 | 18.45 | 6.18 | 2026-06-25 | 6.75 | 6.75 | 22 18 | 1.21 | 20.4 | 3 | 0.1 | 13 | 10 | 8 | 20 | 2026-06-25 | 19:49:00 | 20:00:00 | 205 | 15.48 | 水下C40（P8) | 7.9 | 8 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.83 | 无
21 | Z27# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.95 | 8.95 | 9 | 18.48 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 27.6 | 27.43 | 17.38 | 10.22 | 2.5 | 2.53 | 12.75 | 7.73 | 2026-06-29 | 8.3 | 8.3 | 30 18 | 1.21 | 19.96 | 2 | 0.1 | 12 | -3 | 12 | 30 | 2026-06-29 | 19:57:00 | 20:15:00 | 205 | 18.76 | 水下C40（P8) | 17.1 | 17.5 | 1.02 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.81 | 3根
22 | Z33# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.45 | 6.95 | 10.5 | 20.28 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 27.61 | 27.23 | 18.9 | 8.71 | 2.5 | 2.54 | 11.25 | 8.74 | 2026-07-02 | 9.31 | 9.32 | 30 18 | 1.21 | 20.21 | 3 | 0.2 | 17 | 15 | -8 | 40 | 2026-07-02 | 16:10:00 | 16:38:00 | 205 | 18.29 | 水下C40（P8) | 19.17 | 20 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根
23 | Z15# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 16 | 6 | 10 | 21.45 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 27.8 | 27.45 | 17.83 | 9.97 | 1.8 | 5.33 | 15.3 | 6.03 | 2026-07-03 | 6.6 | 6.6 | 22 18 | 1.22 | 19.92 | 3 | 0.1 | 13 | -4 | 12 | 30 | 2026-07-03 | 17:49:00 | 17:56:00 | 205 | 16.83 | 水下C40（P8) | 7.72 | 8 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.83 | 无
24 | Z23# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.85 | 11.85 | 6 | 15.56 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 27.75 | 27.41 | 16.05 | 11.7 | 2.5 | 4.89 | 16.59 | 6.15 | 2026-07-06 | 6.72 | 6.72 | 30 18 | 1.2 | 20.52 | 2 | 0.1 | 11 | 7 | -8 | 30 | 2026-07-06 | 17:25:00 | 17:39:00 | 205 | 18.68 | 水下C40（P8) | 13.97 | 14.5 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.83 | 3根
25 | Z25# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.85 | 10.35 | 7.5 | 17.14 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 27.8 | 27.49 | 16.2 | 11.6 | 2.5 | 4.3 | 15.9 | 6.25 | 2026-07-08 | 6.82 | 6.75 | 30 18 | 1.22 | 19.6 | 3 | 0.1 | 12 | 11 | 4 | 20 | 2026-07-08 | 20:56:00 | 21:13:00 | 200 | 18.66 | 水下C40（P8) | 14.15 | 14.5 | 1.02 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.81 | 3根
26 | Z18# | 工程桩 | 1.2 | SH36H | 14.65 | 8.65 | 6 | 18.9 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 27.87 | 27.55 | 19.26 | 8.61 | 1.8 | 6.16 | 14.77 | 6.04 | 2026-07-10 | 6.61 | 6.61 | 22 18 | 1.2 | 19.25 | 2 | 0.1 | 17 | -15 | -7 | 30 | 2026-07-10 | 16:19:00 | 16:26:00 | 210 | 15.49 | 水下C40（P8) | 7.74 | 8 | 1.03 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 无
27 | Z24# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 16.7 | 10.7 | 6 | 16.64 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 27.62 | 27.34 | 17 | 10.62 | 2.5 | 6.1 | 16.72 | 6.08 | 2026-07-14 | 6.65 | 6.71 | 30 18 | 1.19 | 18.81 | 2 | 0.2 | 25 | -18 | 17 | 30 | 2026-07-14 | 17:55:00 | 18:10:00 | 200 | 17.52 | 水下C40（P8) | 13.81 | 14 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.82 | 3根
28 | Z26# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.85 | 10.35 | 7.5 | 17.09 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 27.8 | 27.44 | 16.05 | 11.75 | 2.5 | 3.41 | 15.16 | 6.1 | 2026-07-16 | 6.67 | 6.67 | 30 18 | 1.21 | 20.52 | 3 | 0.1 | 9 | -4 | 8 | 40 | 2026-07-16 | 11:52:00 | 12:15:00 | 200 | 18.69 | 水下C40（P8) | 13.87 | 14 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根
29 | Z20# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 14.65 | 8.65 | 6 | 18.85 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 27.86 | 27.5 | 19.31 | 8.55 | 2.5 | 8.84 | 17.39 | 6.1 | 2026-07-20 | 6.67 | 6.67 | 30 18 | 1.19 | 20.96 | 2 | 0.1 | 11 | -10 | -4 | 30 | 2026-07-20 | 19:38:00 | 19:56:00 | 200 | 15.49 | 水下C40（P8) | 13.89 | 14 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根
30 | Z28# | 工程桩 | 1.2 | SR360R | 17.45 | 11.45 | 6 | 16.05 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 27.89 | 27.5 | 16.44 | 11.45 | 1.8 | 5.29 | 16.74 | 6 | 2026-07-22 | 6.63 | 6.63 | 22 18 | 1.19 | 20.96 | 2 | 0.1 | 11 | -10 | -4 | 30 | 2026-07-22 | 11:38:00 | 12:00:00 | 200 | 18.72 | 水下C40（P8) | 8.5 | 8.5 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.82 | 3根
31 | Z21# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 14.65 | 8.65 | 6 | 18.85 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 27.88 | 27.5 | 19.3 | 8.58 | 2.5 | 9.1 | 17.68 | 6.07 | 2026-07-24 | 6.64 | 6.64 | 30 18 | 1.2 | 22.66 | 3 | 0.2 | 15 | 14 | 5 | 30 | 2026-07-24 | 19:32:00 | 19:49:00 | 200 | 15.48 | 水下C40（P8) | 13.81 | 14.5 | 1.05 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.83 | 3根
32 | Z30# | 工程桩 | 1.6 | SR360R、SH36H | 17.95 | 11.95 | 6 | 15.36 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 27.68 | 27.31 | 15.88 | 11.8 | 2.5 | 3.33 | 15.13 | 6.15 | 2026-07-25 | 6.72 | 6.65 | 30 18 | 1.21 | 21.62 | 4 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 40 | 2026-07-25 | 11:55:00 | 12:23:00 | 205 | 18.76 | 水下C40（P8) | 13.91 | 14.5 | 1.04 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.81 | 3根
33 | Z31# | 工程桩 | 1.6 | SH36H | 17.95 | 11.95 | 6 | 15.47 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 27.87 | 27.42 | 16 | 11.87 | 2.5 | 2.92 | 14.79 | 6.08 | 2026-07-28 | 6.65 | 6.64 | 30 18 | 1.19 | 20.17 | 2 | 0.2 | 7 | -5 | -5 | 20 | 2026-07-28 | 17:56:00 | 18:17:00 | 205 | 18.75 | 水下C40（P8) | 13.79 | 14 | 1.02 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.8 | 3根
34 | Z29# | 工程桩 | 1.6 | SR360R | 17.45 | 11.45 | 6 | 15.93 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 27.79 | 27.38 | 16.45 | 11.34 | 2.5 | 5.53 | 16.87 | 6.11 | 2026-07-28 | 6.68 | 6.7 | 30 18 | 1.2 | 19.73 | 3 | 0.1 | 7 | 6 | -4 | 30 | 2026-07-28 | 21:15:00 | 21:36:00 | 205 | 18.29 | 水下C40（P8) | 13.91 | 14 | 1.01 | 1组标准养护抗压试块 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 0.84 | 3根